## Sheet1
丹东市营商局2019年度省、市“重强抓”专项行动考核指标分解表
序号 | 一级指标 | 依据文件 | 工作任务 | 考核标准 （具体、量化） | 证明材料 （充分、有效） | 责任领导 | 责任科室 | 责任人 | 备注
1 | 省指标 | ZXXD-20-DD | 加快实现审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。 | 年度：市县审批服务实现“马上办、网上办、就近办、一次办”。 | 检查通报（各市不需提供） | 程欣 万政先 | 审改科 | 韩建伟 韩清华
|  |  |  | 6月30日前，对本地区在辽宁政务服务网公布的本地区“马上办、网上办、一次办”事项目录清单进行梳理完善，制定完善本地区“就近办”事项目录清单。 | 清单
|  |  |  | 9月30日前，制定本地区“四办”目录清单，同步修订完善标准化的办事指南。 | 政务网公布截图、清单
2 | 省指标 | ZXXD-21-DD | 全省工程建设项目审批时限压缩到90个工作日以内。 | 年度：完成工程建设项目审批制度改革，工程项目审批时限压缩至90个工作日内。对本地区工程建设项目审批制度改革完成情况进行验收。 | 检查情况报告（各市不需提供） | 万政先 | 审改科 | 韩建伟
|  |  |  | 5月31日前，建立工程建设项目审批系统，与政务服务平台对接。 | 相关文件、截图
|  |  |  | 6月30日前，实现工程项目审批时限压缩至90个工作日。 | 文件
|  |  |  | 7月31日前，总结验收本地区工程建设项目审批制度改革完成情况。 | 总结报告
3 | 省指标 | ZXXD-23-DD | 建成省市县三级网上政务服务平台，省级行政审批和公共服务事项网上可办率达到90%，100个高频事项实现“最多跑一次”。 | 年度：市县级政务服务事项网上可办率不低于80%；政务服务事项进驻综合性实体政务大厅实现“应进必进”(特殊事项外)；70%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理(特殊事项外)；企业和群众到政府办事提供的材料减少60%以上；市县各级100个高频事项实现“最多跑一次”；各市8890平台业务按时分转率不低于90%、综合反馈率不低于90%、合理诉求不满意率不大于20%、各承办单位值守率不低于85%、咨询类问题5个工作日内办结、一般性诉求问题15个工作日内办结、疑难诉求问题20个工作日内办结。 | 网站截图、统计表、事项目录、运行情况报告；各市8890办理情况考核统计表（各市不需提供） | 程欣 万政先 张衍清 | 审改科 县区指导科、8890热线管理科 | 韩建伟 韩清华 张海明
|  |  |  | 3月31日前，各市启动“12345”市长（市民）热线等与8890平台整合工作。 | 建设情况报告
|  |  |  | 6月30日前，完成市县政务服务事项进驻综合性实体政务大厅“应进必进”工作(特殊事项外)，公开综合性实体政务大厅的职能、办公地点、联系电话等。市、县两级所有与投资项目审批相关事项的批准文件中需要标注项目代码。 | 统计表、事项目录、批准文件
|  |  |  | 9月30日前，完成市县政务服务事项录入全省统一政务服务事项库工作；除使用国家、省级系统外，市县级政务服务事项通过本级政务服务网统一申报、受理和办结。截止项目开工前，市、县两级所有与投资项目审批相关事项的审批流程信息、审批状态信息、批准文件信息等都要交换到省投资项目在线审批监管平台，并上报国家平台。 | 入库事项目录、网站截屏、申报入口说明、批复文件等（各市不需提供）
|  |  |  | 10月31日前，完成“12345”市长（市民）热线等与8890平台整合工作，实现8890“一个号码管服务”。 | 系统截图、分析表格截图
|  |  |  | 11月30日前，市县级政务服务事项的办事材料相比2018年底公开的办事材料，减少60%以上。 | 对比证明材料
4 | 省指标 | ZXXD-25-DD-SYSJ | 持续开展“办事难”专项整治。 | 年度：按时完成省“办事难”专项整治各项任务。 | 通报（不需各市提供） | 程欣 滕世明 | 综合科 建设科 | 刘春生 张帆
|  |  |  | 4月30日前,对“办事难”专项整治开展自查整改，列出问题清单，制定工作台账，明确责任和整改时限。 | 清单、台账
|  |  |  | 6月30日前，调度本地区专项整治任务完成情况和进展情况，形成阶段性分析报告。 | 报告
|  |  |  | 10月31日前，对本地区专项整治行动中发现的典型问题，在电视台等新闻媒体上进行曝光，并跟踪问题的整改、追责问责情况。 | 通报、简报、新闻通稿
5 | 省指标 | ZXXD-26-DD | 新官要理旧账，不能欠新账。 | 完成政府失信行为专项整治工作，解决企业遇到的问题；全年企业营商环境投诉问题办结率不低于80%（2018年7月1日至2019年6月30日）。 | 投诉问题台账、统计表（不需各市提供） | 滕世明 | 建设科 | 张帆
|  |  |  | 5月31日前，制定本地区整治工作方案，建立失信问题台帐。 | 工作方案、问题台账
|  |  |  | 7月31日前，梳理问题，分类制定整改措施和解决计划。 | 整治计划、投诉问题台账
|  |  |  | 8月31日前，对本地区组织实施专项整治的情况开展监督、自查。 | 自查报告、投诉问题台账
6 | 省指标 | ZXXD-62-DD | 减少行政审批，优化环保、消防、市场监管等执法方式，降低合规成本。 | 年度：取消下放一批行政职权事项；完成清理变相审批和许可工作。 | 总结报告 | 万政先 | 审改科 | 韩建伟
|  |  |  | 6月30日前，结合办事难专项整治，开展清理变相审批和许可等事项自查工作。 | 自查通知或方案
|  |  |  | 10月31日前，落实承接省里下放行政职权事项。 | 落实文件
|  |  |  | 11月30日前，完成清理变相审批和许可等事项自查整改工作，上报整改报告。 | 整改报告
7 | 省指标 | ZXXD-133-DD | 构建亲清政商关系。 | 年度：落实营商环境监督员制度，完成本地区规模以上企业配备项目管家。 | 总结报告 | 程欣 滕世明 | 综合科 建设科 | 刘春生 张帆
|  |  |  | 3月31日前，梳理本地区规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业名单（以各市统计部门上报的截至2018年底的数据为准）及服务覆盖的重点项目名单。 | 名单
|  |  |  | 5月31日前，制定本地区营商环境监督员管理办法，选聘2019年度营商环境监督员 | 文件、名单
|  |  |  | 6月30日前，调度本地区项目管家制度运行情况。 | 分析报告
|  |  |  | 9月30日前，实现项目管家全覆盖。 | 台账
|  |  |  | 11月30日前，对营商环境监督员履职监督、建言建议情况进行总结。 | 报告
8 | 省指标 | ZXXD-147-DD-SYSJ | 依法保护民营企业自主经营权。 | 年度：办理企业投诉，对“新官不理旧账”、不兑现承诺等破坏营商环境建设典型案例进行通报，依法保护企业家合法权益。 | 通报 | 程欣 滕世明 | 综合科 建设科 | 刘春生 张帆
|  |  |  | 6月30日前，参与省营商局组织开展的优化营商环境主题系列新闻发布会或自行组织召开优化营商环境主题新闻发布会。 | 照片、发布稿
|  |  |  | 9月30日前，挂牌督办一批侵害企业合法权益的投诉。 | 督办通知，台账
|  |  |  | 11月30日前，宣传营商环境成果，在人民日报、新华社、辽宁电视台、辽宁日报等4家主流媒体报道20篇以上。 | 报道清单
9 | 重实干、强执行、抓落实 专项行动市指标 | 专项行动方案 | 全力打造省内一流营商环境。 | 年度：实施营商环境建设工程，促进我市营商环境全方位优化。 | 方案文件、总结 | 程 欣 | 综合科 | 刘春生
|  |  |  | 3月31日：组织制定营商环境建设工程实施方案，上报市委市政府。 | 方案送审稿
|  |  |  | 6月30日：制定营商局落实营商环境建设工程实施方案责任分工，组织相关单位落实方案 | 文件、调度记录
|  |  |  | 9月30日：对方案落实情况进行评估 | 评估报告
10 | 重实干、强执行、抓落实 专项行动市指标 | 专项行动方案 | 主动对标先进，学习扬州营商环境建设方面经验做法，直接复制推广一批行之有效的改革创新举措。 | 年度：列出推广复制扬州经验清单，在全市推广复制。 | 清单、总结 | 程 欣 | 综合科 | 刘春生
|  |  |  | 6月30日：组织相关部门出台复制扬州经验规范性文件 | 文件
|  |  |  | 9月30日：对推广复制扬州经验情况进行评估检查 | 评估报告
11 | 重实干、强执行、抓落实 专项行动市指标 | 专项行动方案 | 制定出台并严格落实8890政务便民服务工作首问负责制管理办法，畅通民意诉求渠道，确保市民“少跑腿儿”，合理诉求得到有效解决 | 年度：制定出台并严格落实8890政务便民服务工作首问负责制管理办法 | 文件 | 张衍青 | 8890热线管理科 | 张晓燕
|  |  |  | 3月30日：对全市服务热线情况进行摸底 | 摸底情况统计表
|  |  |  | 6月30日：建立我市8890平台工作管理机制 | 8890平台工作体系表
|  |  |  | 9月30日：制定并下发8890平台首问责任制管理办法 | 文件