## Sheet1
丹东市2019年项目建设问题清单
序号 | 项目名称 | 项目建设问题需解决的层级 |  | 问题涉及部门 | 解决问题建议 | 备注
|  | 需市级以上协调解决的具体问题 | 需市级以下（包含市）协调解决的具体问题
一、东港市提出项目问题（23个）
1 | 庄河-丹东天然气管道工程项目 | 无 | 请市政府同意辽宁院开展庄河-丹东天然气管道项目，并协调普兰店—庄河天然气管道工程进度。 | 市发展改革委 | 市政府同意辽宁院开展庄河-丹东天然气管道项目，并协调普兰店-庄河天然气管道工程进度。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
2 | 丹东港LNG码头项目 | 无 | 请市政府在规划、土地和项目审批方面支持中能建集团在丹东港大东港区建设LNG接收站，并帮助协调丹东港集团有限公司相关事宜，配合项目审批，加快项目推进。 | 市交通运输局 丹东港集团 | 市政府在规划、土地和项目审批方面支持中能建集团在丹东港大东港区建设LNG接收站，并帮助协调丹东港集团有限公司相关事宜。
3 | 丹东边境合作区为综合保税区选址 | 无 | 建议将东港市纳入丹东市建设综合保税区承接园区之一。 | 市商务局 | 市商务局等部门研究将东港市纳入丹东市建设综合保税区承接园区问题。
4 | 大孤山经济区应急供水工程 | 无 | 1、大孤山经济区应急供水工程实施初衷是作为海洋红港区、临港产业园区及渤海石化项目的配套工程，由于目前港口建设停滞，渤海石化项目搁浅，临港产业园区尚未有大项目入驻，现需确定应急供水工程是否继续实施。 2、应急供水工程当初只设计了取水头和管线两部分，并未开展净水厂的设计、审批等前期工作，因此，如需继续实施应急供水工程，恳请丹东市协助向省里争取新增债券资金1亿元，用于实施净水厂工程建设。 | 丹东市人民政府 | 确定应急供水工程是否继续实施。
5 | 东港市海洋红中心渔港回购 | 无 | 此前,经与东港市汇通渔港有限公司初步洽谈,其股东有转让股权的意向。但是目前汇通渔港实际控制人周勇2018年11月1日因涉嫌寻恤滋事罪被元宝公安分局执行逮捕，恳请丹东市政府支持我市回购建设海洋红中心渔港，并请丹东市公安部门协助我市完成回购事宜。 | 丹东市人民政府 | 请丹东市政府支持我市回购建设海洋红中心渔港，并请丹东市公安部门协助我市完成回购事宜。
6 | 丹东丰能工业股份有限公司年产5000吨高低温合金铸件项目 | 无 | 涉及电力增容问题。 | 市供电公司
7 | 前阳镇基础设施建设项目 | 无 | 部分道路建设不符合土地规划。 | 市自然资源局
8 | 小甸子分散式风力发电项目 | 无 | 项目备案需要省发改委核准。 | 市发展改革委
9 | 东港市草莓港产业综合体建设项目 | 无 | 缺少资金，建议农村局积极向上争取资金。 | 市农业农村局
10 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂场内分散式风电项目 | 无 | 项目备案需要省发展改革委核准。 | 市发展改革委
11 | 辽宁华健医疗科技有限公司项目（原丹东科通医疗用品有限公司项目） | 无 | 项目投资方投资意向不坚定。 | 东港市人民政府
12 | 凤东线（东边线）东港至赤榆段改建项目 | 无 | 资金筹措工作遇到困难,原资金筹措办法因财政部《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知 》要求（财预〔2017〕87号），无法实施，现拟由市财政局向省政府申请发行地方债券，同时积极研究PPP合作模式，待资金到位后方可开工建设。 | 市财政局
13 | 城建公司健康产业园区项目 | 无 | 寻找项目合作伙伴。 | 东港市人民政府
14 | 辽宁康辰药业有限公司中药产业园 | 无 | 鸡棚搬迁问题。 | 东港市人民政府
15 | 东港中心医院异地新建项目 | 无 | 鲲鹏公司与中心医院项目梳理。 | 东港市人民政府
16 | 东港市沈达江海港湾白医大文化旅游有限公司养老项目 | 无 | 建设手续完善。 | 东港市人民政府
17 | 新农镇廉家坝光伏发电项目二期工程 | 无 | 全省光伏剩余指标有限，二期241MW建设指标争取存在困难。 | 东港市人民政府 |  | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
18 | 东港汇源农产品深加工及汇源大厦项目 | 无 | 寻找项目合作伙伴。 | 东港市人民政府
19 | 润恒丹东农副产品冷链物流配送中心项目 | 无 | 500亩商住用地问题。 | 东港市人民政府
20 | 辽宁北黄海温泉渡假村有限公司开发的北黄海温泉度假村三期工程 | 无 | 湿地、生态红线调整问题。 | 市自然资源局 |  | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
21 | 孤山文旅小镇项目 | 无 | 1、缺少项目建设资金。 2、特色小镇核心区处于辽宁大孤山风景名胜区规划范围内，体制机制制约较大。 3、孤山镇特色小镇建设的主要组成部分大鹿岛村由于受海洋红线和湿地保护区的限制，开发、建设受到制约。 | 市自然资源局
22 | 丹大醒狮电池有限公司动力电池及储能设备项目 | 无 | 项目备案问题。 | 东港市人民政府
23 | 东港二中新建项目 | 无 | 宝华公司资金情况梳理。 | 东港市人民政府
二、凤城市提出项目问题（6个）
24 | 凤城市风景局凤凰山北入口管理服务区项目 | 1、自然保护区问题。因历史原因，凤凰山自然保护区与风景名胜区重叠，若不明确各自界限，则凤凰山景区开发建设，包括凤凰山北入口管理服务区用地范围大部分（沈丹公路以东部分）在风凰山自然保护区范围内，按环保部门和林业部门相关政策，环评及林业手续均办理不了。目前风城市政府已经完成对风凰山自然保护区范围进行重新落界。需市政府帮助协调丹东林业局与环保局；省林业厅与环保厅对自然保护区落界进行认定。 2、征用铁路用地问题。凤凰山北入口服务区项目（含凤城东环路建设），共占用铁路用地142亩，凤城市政府多次与铁路部门协商，沈阳铁路总公司也正在向中国铁路总公司报件，协助办理相关手续。目前，相关手续正在办理中。由于省交通运输厅要求东环路建设项目今年必须完工，我市计划4月末进场，否则将无法在规定期限内完成东环路建设任务。恳请丹东市政府领导协调沈阳铁路总公司，尽快给办理土地征用手续。 | 无 | 省林草局 沈阳铁路总公司 | 希望市政府或相关部门与省涉关部门沟通，尽快帮助解决相关问题。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
25 | 丹东同合高新科技有限公司年产150万吨高端氧化钙项目 | 无 | 1、原材料供应问题（采矿权延续问题）。凤城共有5处丹东市级自然保护区（含蒲石河自然保护区）。按上级要求，已完成重新落界并上报。但目前未正式公布。受凤城市蒲石河自然保护区影响，多次报丹东市国土资源局办理采矿许可证延续时，由于丹东国土资源局认定凤城市三义红山石灰石矿位于自然保护区，采矿权整合手续不予受理。 2、环保指标问题。项目建成正式运营后，据相关专业部门测算，项目产生总量控制的污染物主要为烟尘：531吨；粉尘：150吨；二氧化硫：460吨；氮氧化物：1488吨。目前凤城市的二氧化硫的排放量不足，申请增加指标，否则企业无法生产。 | 市自然资源局 市生态环境局 | 希望市政府安排涉关单位尽快帮助协调解决。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
26 | 凤城市宝鑫炭素有限公司年产4万吨超高功率石墨电极二期三期建设项目 | 无 | 环保指标问题。2016年，凤城二氧化硫和氮氧化物减排任务没有完成，涉气项目被限批。受此影响，经多次沟通，环保部门表示今年很难拿到指标。 | 市生态环境局 | 希望市政府安排涉关单位尽快帮助协调解决。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
27 | 辽宁蒲石河森林公园有限公司蒲石河森林公园旅游开发项目 | 无 | 自然保护区问题。蒲石河森林公园部分区域位于自然保护区内，由于自然保护区定界不清，导致景区部分建设项目无法进行。 | 丹东市人民政府 | 希望市政府尽快批复丹东市自然保护区定界工作。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
28 | 凤城化工集团硼氨联产综合利用项目 | 无 | 环评问题。二台子化工产业园环评丹东市环保局两次组织专家评审未通过，致使项目环评手续无法办理,我市将尽快修改完善，待修改完善后希望丹东市相关部门尽快帮助协调再次进行专家评审。 | 市生态环境局 | 希望市政府安排涉关单位尽快帮助协调解决。
29 | 辽宁绮合食品有限公司食品饮料生产项目 | 采矿手续办理问题。采矿权没批下来。 1、地理位置比较特殊，取水点距离铁路230米左右，在申请矿权之前，需政府协调铁路部门矿权设立对其是否产生影响进行论证。 2、若论证无影响，在此前提下，需由丹东市政府向省自然资源厅协调项目设立有关事项。省厅报的是明年计划。 | 无 | 沈阳铁路总公司 省自然资源厅 | 希望市政府或市政府相关部门与省涉关部门沟通，尽快帮助解决相关问题。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
三、宽甸县提出项目问题（11个）
30 | 虎山长城相遇文化小镇项目 | 涉及项目地块的文物保护规划调规，需要通过国家文物局审批。 | 1.需市县共同解决地块内七通一平主网接口问题。 2.项目需虎山镇地下水水文资料。 3.能否解决项目1、2期临建手续。 4.能否启动项目1期内的酒店挂地手续。 | 国家文物局 省文物局 市住房城乡建设局 宽甸县住房城乡建设局 市供电公司 宽甸县供电公司 相关通讯公司 市水文局 | 1.需市政府协调省文物局尽快与国家文物局沟通，加快该项目文物保护规划调规。 2.需市政府召开调度会，解决地块内七通一平主网接口问题。 3.请市水文局提供虎山地下水水文资料。 4.临建和挂地手续问题近期县里将召开协调会议。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
31 | 浩源大酒店项目 | 无 | 与丹东银行未达成拆迁协议。 | 丹东银行 | 加快与丹东银行的谈判速度。
32 | 果汁深加工项目 | 无 | 两动迁户因房源问题尚未达成协议。 | 宽甸县产业园区 | 尽快达成动迁协议。
33 | 天桥沟森林公园综合服务中心项目 | 无 | 1、解决游客服务中心和滑雪场占林地手续批复办理相关问题。 2、解决天桥沟枫叶小区容积率的问题。 | 宽甸县林业和草原局 宽甸县自然资源局 宽甸县发展改革局 宽甸县生态环境局 宽甸县住房城乡建设局 | 1.建议市政府与省政府、省林业部门沟通衔接，尽快调整自然保护区规划。 2.宽甸县住房城乡建设局尽快与市住房城乡建设局沟通解决小区容积率问题。
34 | 南市场商业综合体改造北区项目 |  | 动拆迁问题。 |  | 正在积极协商中。
35 | 多金属采选项目 | 1.办理划定矿区范围预留：划定矿区范围于2016年3月份已批复，批复号：辽国土资矿划字[2016]0012号，因环评没有办结，采矿证办理不了，现在环评已办结，办理采矿手续，因划定矿区范围已超期，需要办理预留手续，增鑫洪矿业有限公司于2018年5月15号将材料上报市国土资源局，但因省国土资源厅不予办理，需要等省政府辽政发[2018]49号文件，要求按49号文件办理。49号文件下发后，增鑫洪矿业有限公司按照省政府49号文件要求，于2019年1月10日将材料重新补报给市国土资源局，现在材料在市国土资源局待批，批复后才能报省国土资源厅。 2、办理采矿证：划定矿区范围预留，省国土资源厅批复后，才能办理采矿证。 3、项目核准：项目核准需要土地预审和采矿证，待采矿证办结后才能向县、市发展改革委提交材料，省发展改革委核准批复。 | 无 | 省自然资源厅 省发展改革委 市自然资源局 市发展改革委 | 请市相关部门加快相关项目手续批复速度，与省相关部门能建立联系，加快相关手续办理进程。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
36 | 双孢菇工厂化种植、深加工及有机肥生产项目 | 无 | 该项目地块涉及一处教堂需动迁。 | 宽甸县产业园区 宽甸县自然资源局 宽甸县住房城乡建设局 | 园区已在积极协同相关部门协商解决此事筹措资金解决。
37 | 枫合万嘉项目 | 无 | 动迁问题。 | 宽甸县住房城乡建设局 | 正在积极协商中。
38 | 城市集中供热项目 | 无 | 该项目总投资40543万元，已自筹资金12436.7万元，资金缺口28106.3万元。 |  | 正在积极想办法融资。
39 | 天然气利用工程项目 | 无 | 征地手续办理缓慢。 | 宽甸县自然资源局 | 县领导已责成县自然资源局加快相关手续办理速度。
40 | 森柏高科技氧化镁生产项目 | 无 | 产品原材料短缺。 | 宽甸县产业园区 | 正在积极协助企业寻找原料源。
四、振安区提出项目问题（12个）
41 | 丹东方齐房地产开发有限公司绿丹江苑二期项目 |  | 该项目已于2018年第三次市规委会通过了规划条件调整内容，但未正式核发，2018年12月1日新实施的居住区规划设计标准出台后，市自然资源局提出要按照新规调整规划条件。但如果按照新规执行将导致已建成的房屋都超出建筑密度标准。 | 市自然资源局 | 该项目是历史遗留项目，建议按已通过市规委会的规划条件核发。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
42 | 辽宁洪盛置业有限公司珍珠蓝湾小区项目（一期） |  | 1、关于调整地块商业比问题，2017年9月市政府签批同意该地块商业比调整事宜，但未正式履行规委会程序，请市政府同意履行规委会相关程序. 2、该地块为2012年挂牌出让，根据2018年12月1日新实施的居住区规划设计标准，原容积率、建筑密度等指标都需要大幅调整。 | 市自然资源局 | 一是恳请市政府同意履行规委会相关程序；二是同意市自然资源局按照老的规划标准出具规划条件。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
43 | 太平湾特色小镇基础设施项目（振安区三供一业改造工程） |  | 1、土地问题，三供一业土地因属于企业的划拨土地，无法从企业土地证中分离，正在协调推进。 2、资金问题，按照协议水电六局物业总移交费用约为4800万，移交费用应在协议签订后缴纳70%约3500万，目前六局只缴纳了1200万，还差2300万，正在协调解决。 | 振安区人民政府 | 正在协调解决。
44 | 空气过滤滤材及滤器生产项目 |  | 最后3户动迁户要求补偿过高，正在协调动迁。 | 振安区人民政府 | 正在协调解决。
45 | 丹东五龙老年颐养中心项目（原五龙商贸大厦改建项目） |  | 一、企业提出对大厦周边原有温泉井重新开启使用，正在协调解决；二、企业要求对大厦旁的大沙河进行综合治理，新建堤坝等要求，正在协调解决。 | 振安区人民政府 | 正在协调解决。
46 | 丹东市蔬菜批发市场移地新建项目 |  | 最后3户动迁户要求补偿过高，正在协调动迁。 | 振安区人民政府 | 正在协调解决。
47 | 振山北城市棚户区改造二期项目 |  | 该项目棚改回迁基本结束，现需将周边总规中的市政用地调整出3公顷作为商住用地，我区将用调整出的3公顷商住用地出让收益来偿还棚改回迁住宅的建设资金。 | 市自然资源局 | 请市政府在下一轮总规调整中将3公顷市政用地调整为商住用地。
48 | 上城·梦想项目 |  | 2户企业和2户住宅尚未完成动迁，要求补偿过高，正在准备材料报送到法院，执行法律程序。 | 振安区人民政府 | 正在协调解决。
49 | 锦江·帝博湾项目 |  | 2户出租房屋尚未达成搬迁协议，正在协调解决。 | 振安区人民政府 | 正在协调解决。
50 | 丹集线以北、横道河以东地块开发项目（丹东奇石城项目） |  | 该地块于2018年进行了土地招拍挂，但没有企业摘牌导致流拍，现需重新核定土地出让价格，再次挂牌出让。 | 振安区人民政府 | 正在协调解决。
51 | 九连城欣泰西城市棚户区改造项目 |  | 地块尚有3户没有动迁完成，导致项目无法进行挂牌，正在协调解决动迁问题。 | 振安区人民政府 | 正在协调解决。
52 | 稼盛软枣生产示范基地建设项目 |  | 项目地块内动力电需要增压增容，正在协调解决。 | 振安区人民政府 | 正在协调解决。
五、振兴区提出项目问题（7个）
53 | 东海房地产的青年湖大罐地块地产开发项目 | 无 | 项目地块土地收储成本暂时无法确定，需市政府相关部门研究确定。 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市财政局 | 相关部门会商确定项目收储成本问题，加快土地收储工作。
54 | 辽宁锦绣集团的安东老街大街区建设项目 | 无 | 1.原衬衣厂地块现有租户清退问题。 2.原金笔厂地块土地属性变更问题。 3.安东老街景观仿古牌坊施工协调问题。 | 市自然资源局 振兴区工业和信息化局 振兴区六道沟街道办事处 振兴区住房城乡建设局 振兴区城管局 振兴区自然资源局 | 1.振兴区相关部门结合职能，加快衬衣厂地块租户清理工作。 2.积极协调市区部门，帮助企业办理土地性质变更有关事项。 3.针对项目外部街巷施工改造，协调有关部门，提供指导和帮助。
55 | 原水游城项目 | 无 | 1.需协调交警部门在施工期间对相关路段进行封堵 2.施工过程中临时道路的封堵、开挖等，需相关部门协调完成地下人防工的程的配套工程 3.项目建设方案调整问题 | 市交通运输局 市公安局 市自然资源局 市市政工程管理处等相关单位 | 1.根据工程施工进度，对相关路段进行封堵。 2.结合该项目工程进度，做好相关配套工程施工。 3.相关建设方案调整工作振兴区人民政府及项目单位正在积极推进，在此过程中，需市自然资源局参与并给予专业指导。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
56 | 滨海建设集团铁矿沟商住二期（D1、D5地块）开发建设项目 | 无 | 动迁问题 | 振兴区帽盔山街道办事处 振兴区城市建设管理中心等相关单位 | 加快动迁工作进度
57 | 万达集团的丹东万达广场综合体建设项目 | 无 | 1.需协调将厚街与花园路街道开通并连接。 2.需协调项目用地与铁路控制区边线的确认。 | 市住房城乡建设局 铁路部门等相关单位 | 1.确定土地权属，进行征收并开通相关街路；2.建议市政府与铁路沟通，对相关用地进行土地置换或退还项目土地交易费用。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
58 | 丹东德丰置业有限公司德丰时代广场项目 | 无 | 1.需要高压线改移。 2.需加快推进项目污水管网连接工程。 | 市住房城乡建设局 市市政工程管理处 | 1.协调解决线路路由问题及两村电杆落地征地事宜。 2.尽快解决污水管网铺设问题。
59 | 纤维厂周边地块开发项目 | 无 | 1.总体动迁成本大。 2.规划需要重新修订。 3.等待招商。 | 市国资委 市自然资源局 | 1.加大招商力度。 2.按照市相关部门意见调整规划指导。
六、元宝区提出项目问题（7个）
60 | 东发集团年产2万台智能燃气表项目(焦万伟） | 无 | 东发集团在韩国投资后，通过转让股权的方式净收益近5000万。回笼该资金必须在中国银行丹东分行开户，根据银行开户需求，需要外管局的相关批复。东发集团准备用这笔款项开工建设，希望市政府帮助协调解决。 | 市外管局 | 无
61 | 宗裕御景北郡项目 | 无 | 因市自然资源局账户被查封，土地出让金不能及时返还，影响项目开工，希望市政府协调解决。 | 市自然资源局 | 无
62 | 华美活力城项目 | 无 | 对华美大厦进行改造，因消防问题，影响施工进度。希望市政府协调市消防救援支队尽快解决。 | 市应急局 | 无
63 | 虎跃驾校棚户区改造项目 | 无 | 虎跃驾校搬迁至振兴区化工四场。多年来，虎跃驾校与企业未达成协议，希望市政府帮助协调解决。 | 无 | 无
64 | 思凯电子智能仪表制造研发基地项目（焦万伟） | 涉及办理净空手续的企业普遍反应办理过程时间长，影响复工。 | 无 | 部队 | 无
65 | 博恩御山水项目 | 无 | 项目因逾期未还款，2018年被丹东中院查封部分土地及房屋。丹东市自然资源局不知道查封区域，导致未被查封的土地及房屋业主也不能办理房屋备案和产权，希望市政府协调丹东市中院和市自然资源局明确未被查封的土地及房屋，使业主尽快办理备案和房产手续。 | 市中级人民法院 市自然资源局 | 无
66 | 丹东俊达地产北府花园项目 | 因前期债务问题，该项目土地被大连法院查封，影响项目开工，希望政府帮助协调解决。 | 无 | 大连市中级人民法院 | 无
七、合作区提出项目问题（3个）
67 | 丹东华录烯碳材料科技有限公司高新烯碳材料系列开发项目 | 无 | 环保限批问题。按省生态环境厅下达的整改通知要求，合作区所有新建项目的环评手续需待污水受处理厂投入使用后才可回复审批。 | 市生态环境局 | 请市生态环境局与省生态环境厅沟通解决环保限批问题。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
68 | 丹东英普亿塑胶有限公司塑胶电子系列产品 | 无 | 环保限批问题。按省生态环境厅下达的整改通知要求，合作区所有新建项目的环评手续需待污水受处理厂投入使用后才可回复审批。 | 市生态环境局 | 请市生态环境局与省生态环境厅沟通解决环保限批问题。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
69 | 丹东新区实验中学项目 | 无 | 环保限批问题。按省生态环境厅下达的整改通知要求，合作区所有新建项目的环评手续需待污水受处理厂投入使用后才可回复审批。 | 市生态环境局 | 请市生态环境局与省生态环境厅沟通解决环保限批问题。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
八、高新区提出项目问题（2个）
70 | 小浆果、北虫草深加工基地项目 | 1、关于执法主体问题。高新区管委会是事业编制，是市政府派出机构，市法制部门认为不能作为执法主体，因此没有执法机构。造成我们在项目建设过程中“动迁难”“拆违难”等问题，影响了项目正常开工。建议市里协调行政区负责高新区内的综合执法工作。 2、关于职能悬空的问题。市直部门已将建设工程审批、监督、管理等职能下放给县区。因高新区无条件设立建设工程质量监督、安全监督等机构，无法履行相关职能。与有关部门多次沟通没有得到解决，导致高新区建设工程无法审批，影响了项目开工。建议类似这些高新区无法承接的职能继续由市直部门或行政区承担。 | 路网及配套资金缺口较大。 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 | 市财政给予支持。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
71 | 汽车网络总线控制线束研发生产基地项目 | 1、关于执法主体问题。高新区管委会是事业编制，是市政府派出机构，市法制部门认为不能作为执法主体，因此没有执法机构。造成我们在项目建设过程中“动迁难”“拆违难”等问题，影响了项目正常开工。建议市里协调行政区负责高新区内的综合执法工作。 2、关于职能悬空的问题。市直部门已将建设工程审批、监督、管理等职能下放给县区。因高新区无条件设立建设工程质量监督、安全监督等机构，无法履行相关职能。与有关部门多次沟通没有得到解决，导致高新区建设工程无法审批，影响了项目开工。建议类似这些高新区无法承接的职能继续由市直部门或行政区承担。 | 路网及配套资金缺口较大。 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 | 市财政给予支持。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
九、市直各部门提出项目问题（8个）
72 | 第一医院新建科教及综合病房楼项目 |  | 丹东市总体规划图将原可建筑用地误划为绿化用地，导致新建项目无法办理报建手续。此处用地为我院于2005年向丹东市政府购买的可建设用地。 | 市自然资源局 | 纠正误划，尽快受理报建手续。
73 | 抗美援朝红色旅游主题公园项目 | 1.该项目正在进行概念性规划设计，土地收储工作尚未开始；项目初步概算投资10亿元，集团目前正在对外招商，寻找合作伙伴共同开发该项目。 2.该项目规划区域内包含桃园东路和花园东路两条城市道路，应尽早列入城建计划进行改造，才能保证项目正常实施。 | 无 | 市财政局 市住房城乡建设局 | 无
74 | 抗美援朝纪念馆改扩建工程 | 地方投资资金4232万元未到账。 |  | 省财政厅 | 予以解决。
75 | 丹东教育图书馆建设项目（十九中、实验小学扩建） | 市总工会部分土地及建筑物的补偿方式需上级总工会尽快确认。 | 振兴区加快动迁工作进度，文体旅中心的建筑物还建问题需进一步协调。 | 市总工会 振兴区人民政府 市文体旅服务中心 | 建议振兴区人民政府也作为项目责任单位。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
76 | 新区实验中学项目 | 待省里批复用地指标。 | 项目建设部门为合作区管委会，教育局上报进展情况还要和合作区沟通了解，无法及时了解项目进展情况。 | 合作区管委会 | 建议项目责任单位改为合作区管委会。
77 | 新建市档案馆项目 |  | 需尽快将新馆选址确定落实以便后续工作顺利推进。 |  | 尽快落实新馆选址。
78 | 2019年丹东市城建工程项目 | 无 | 工程建设中，涉及诸多电力线路排迁工程，因电业部门有行业规范和办事程序，有时影响城建工程施工进度；迁改资金占比较大，影响城建资金效力发挥。 | 市供电公司 | 1、由电业部门开设绿色通道，先行施工以满足城建工程施工需要。 2、将涉及到城建工程电力排迁项目纳入到本部门电力改造专项计划，以化解城建资金短缺的压力。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
79 | 丹东市垃圾处理场改造建设（焚烧发电）项目工程 | 无 | 1、需振安区政府帮助协调稳评、环评、林业、土地与龙母村帮助落实具体工作细节。 2、需市自然资源局尽快落实土地、规划选址、用地规划批复、土地预审批复、土地划转。 3、需市林草局帮助办理林地使用手续。 | 振安人民政府 市自然资源局 市林草局 | 1、由振安区政府指派专人给予协调落实。 2、由市自然资源局落实具体批复时间。 3、由市林草局加快手续办理。

## Sheet2
丹东市2019年项目建设问题清单
序号 | 项目名称 | 项目建设问题需解决的层级 |  | 问题涉及部门 | 解决问题建议 | 备注
|  | 需市级以上协调解决的具体问题 | 需市级以下（包含市）协调解决的具体问题
一、东港市提出项目问题（23个）
1 | 庄河-丹东天然气管道工程项目 | 无 | 请市政府同意中国能建集团辽宁院开展庄河-丹东天然气管道项目，并协调普兰店—庄河天然气管道工程进度。 | 市发展改革委 | 市政府同意中国能建集团建辽宁院开展庄河-丹东天然气管道项目，并协调普兰店-庄河天然气管道工程进度。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
2 | 丹东港LNG 码头项目 | 无 | 请市政府在规划、土地和项目审批方面支持中能建集团在丹东港大东港区建设LNG接收站，并帮助协调丹东港集团有限公司相关事宜，配合项目审批，加快项目推进。 | 市交通运输局、丹东港集团 | 市政府在规划、土地和项目审批方面支持中能建集团在丹东港大东港区建设LNG接收站，并帮助协调丹东港集团有限公司相关事宜。
3 | 丹东边境合作区为综合保税区选址 | 无 | 建议将东港市纳入丹东市建设综合保税区承接园区之一。 | 市商务局 | 市商务局等部门研究将东港市纳入丹东市建设综合保税区承接园区问题。
4 | 大孤山经济区应急供水工程 | 无 | 1.大孤山经济区应急供水工程实施初衷是作为海洋红港区、临港产业园区及渤海石化项目的配套工程，由于目前港口建设停滞，渤海石化项目搁浅，临港产业园区尚未有大项目入驻，现需确定应急供水工程是否继续实施。 2.应急供水工程当初只设计了取水头和管线两部分，并未开展净水厂的设计、审批等前期工作，因此，如需继续实施应急供水工程，恳请丹东市协助向省里争取新增债券资金1亿元，用于实施净水厂工程建设。 | 丹东市政府 | 确定应急供水工程是否继续实施。
5 | 东港市海洋红中心渔港回购 | 无 | 此前,经与东港市汇通渔港有限公司初步洽谈,其股东有转让股权的意向。但是目前汇通渔港实际控制人周勇2018年11月1日因涉嫌寻恤滋事罪被元宝公安分局执行逮捕，恳请丹东市政府支持东港市回购建设海洋红中心渔港，并请丹东市公安部门协助完成回购事宜。 | 丹东市政府 | 请丹东市政府支持东港市回购建设海洋红中心渔港，并请丹东市公安部门协助东港市完成回购事宜。
6 | 丹东丰能工业股份有限公司年产5000吨高低温合金铸件项目 | 无 | 涉及电力增容问题。 | 国网丹东供电公司
7 | 前阳镇基础设施建设项目 | 无 | 部分道路建设不符合土地规划。 | 市自然资源局
8 | 小甸子分散式风力发电项目 | 无 | 项目备案需要省发展改革委核准。 | 市发展改革委
9 | 东港市草莓港产业综合体建设项目 | 无 | 缺少资金，建议农村局积极向上争取资金。 | 市农业农村局
10 | 华能国际电力 股份有限公司 丹东电厂场内 分散式风电项目 | 无 | 项目备案需要省发展改革委核准。 | 市发展改革委
11 | 辽宁华健医疗科技有限公司项目（原丹东科通医疗用品有限公司项目） | 无 | 项目投资方投资意向不坚定。 | 东港市政府
12 | 凤东线（东边线）东港至赤榆段改建项目 | 无 | 资金筹措工作遇到困难,原资金筹措办法因财政部《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》要求（财预〔2017〕87号），无法实施，现拟由市财政局向省政府申请发行地方债券，同时积极研究PPP合作模式，待资金到位后方可开工建设。 | 市财政局
13 | 城建公司健康产业园区项目 | 无 | 寻找项目合作伙伴。 | 东港市政府
14 | 辽宁康辰药业有限公司中药产业园 | 无 | 鸡棚搬迁问题。 | 东港市政府
15 | 东港中心医院异地新建项目 | 无 | 鲲鹏公司与中心医院项目梳理。 | 东港市政府
16 | 东港市沈达江海港湾白医大文化旅游有限公司养老项目 | 无 | 建设手续完善。 | 东港市政府
17 | 新农镇廉家坝光伏发电项目二期工程 | 无 | 全省光伏剩余指标有限，二期241MW建设指标争取存在困难。 | 东港市政府 |  | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
18 | 东港汇源农产品 深加工及汇源 大厦项目 | 无 | 寻找项目合作伙伴。 | 东港市政府
19 | 润恒丹东农副产品冷链物流配送中心项目 | 无 | 500亩商住用地问题。 | 东港市政府
20 | 辽宁北黄海温泉渡假村有限公司开发的北黄海温泉度假村三期工程 | 无 | 湿地、生态红线调整问题。 | 市自然资源局 |  | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
21 | 孤山文旅小镇项目 | 无 | 1.缺少项目建设资金。 2.特色小镇核心区处于辽宁大孤山风景名胜区规划范围内，体制机制制约较大。 3.孤山镇特色小镇建设的主要组成部分大鹿岛村由于受海洋红线和湿地保护区的限制，开发、建设受到制约。 | 市自然资源局
22 | 丹大醒狮电池有限公司动力电池及储能设备项目 | 无 | 项目备案问题。 | 东港市政府
23 | 东港二中新建项目 | 无 | 宝华公司资金情况梳理。 | 东港市政府
二、凤城市提出项目问题（6个）
24 | 凤城市风景局凤凰山北入口管理服务区项目 | 1.自然保护区问题。因历史原因，凤凰山自然保护区与风景名胜区重叠，若不明确各自界限，则凤凰山景区开发建设，包括凤凰山北入口管理服务区用地范围大部分（沈丹公路以东部分）在风凰山自然保护区范围内，按生态环境部门和林草部门相关政策，环评及林业手续均办理不了。目前凤城市政府已经完成对凤凰山自然保护区范围进行重新落界。需市政府帮助协调市林草局和生态环境局；省林草局与生态环境厅对自然保护区落界进行认定。 2.征用铁路用地问题。凤凰山北入口服务区项目（含凤城东环路建设），共占用铁路用地142亩，凤城市政府多次与铁路部门协商，沈阳铁路总公司也正在向中国铁路总公司报件，协助办理相关手续。目前，相关手续正在办理中。由于省交通运输厅要求东环路建设项目今年必须完工，凤城市计划4月末进场，否则将无法在规定期限内完成东环路建设任务。恳请丹东市政府领导协调沈阳铁路总公司，尽快给办理土地征用手续。 | 无 | 省林草局、沈阳铁路总公司 | 希望市政府或相关部门与省涉关部门沟通，尽快帮助解决相关问题。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
25 | 丹东同合高新 科技有限公司 年产150万吨 高端氧化钙项目 | 无 | 1.原材料供应（采矿权延续）问题。凤城市共有5处丹东市级自然保护区（含蒲石河自然保护区），按上级要求，已完成重新落界并上报，但目前未正式公布。受凤城市蒲石河自然保护区影响，多次报丹东市自然资源局办理采矿许可证延续时，由于丹东市自然资源局认定凤城市三义红山石灰石矿位于自然保护区，采矿权整合手续不予受理。 2.环保指标问题。项目建成正式运营后，据相关专业部门测算，项目产生总量控制的污染物主要为烟尘：531吨；粉尘：150吨；二氧化硫：460吨；氮氧化物：1488吨。目前凤城市的二氧化硫的排放量不足，申请增加指标，否则企业无法生产。 | 市自然资源局、市生态环境局 | 希望市政府安排涉关单位尽快对该问题帮助协调解决。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
26 | 凤城市宝鑫炭素有限公司年产4万吨超高功率石墨电极二期三期建设项目 | 无 | 环保指标问题。2016年，凤城市二氧化硫和氮氧化物减排任务没有完成，涉气项目被限批。受此影响，经多次沟通，生态环境部门表示今年很难拿到指标。 | 市生态环境局 | 希望市政府安排涉关单位尽快帮助协调解决。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
27 | 辽宁蒲石河森林公园有限公司蒲石河森林公园旅游开发项目 | 无 | 自然保护区问题。蒲石河森林公园部分区域位于自然保护区内，由于自然保护区定界不清，导致景区部分建设项目无法进行。 | 丹东市政府 | 希望市政府尽快批复丹东市自然保护区定界工作。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
28 | 凤城化工集团硼氨联产综合利用项目 | 无 | 环评问题。二台子化工产业园环评市生态环境局两次组织专家评审未通过，致使项目环评手续无法办理,凤城市将尽快修改完善，待修改完善后希望丹东市相关部门尽快帮助协调再次进行专家评审。 | 市生态环境局 | 希望市政府安排涉关单位尽快对该问题帮助协调解决。
29 | 辽宁绮合食品有限公司食品饮料生产项目 | 采矿手续办理问题。采矿权没批下来。 1.地理位置比较特殊，取水点距离铁路230米左右，在申请矿权之前，需政府协调铁路部门矿权设立对其是否产生影响进行论证。 2.若论证无影响，在此前提下，需由丹东市政府向省自然资源厅协调项目设立有关事项。省厅报的是明年计划。 | 无 | 沈阳铁路总公司、省自然资源厅 | 希望市政府或市政府相关部门与省涉关部门沟通，尽快帮助解决相关问题。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
三、宽甸县提出项目问题（11个）
30 | 虎山长城相遇文化小镇项目 | 涉及项目地块的文物保护规划调规，需要通过国家文物局审批。 | 1.需市县共同解决地块内七通一平主网接口问题。 2.项目需虎山镇地下水水文资料。 3.能否解决项目1、2期临建手续。 4.能否启动项目1期内的酒店挂地手续。 | 国家文物局、省文物局、市住房城乡建设局、宽甸县住房城乡建设局、市供电公司、宽甸县供电公司、相关通讯公司、市水文局 | 1.需市政府协调省文物局尽快与国家文物局沟通，加快该项目文物保护规划调规。 2.需市政府召开调度会，解决地块内七通一平主网接口问题。 3.请市水文局提供虎山地下水水文资料。 4.临建和挂地手续问题近期宽甸县将召开协调会议。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
31 | 浩源大酒店项目 | 无 | 与丹东银行未达成拆迁协议。 | 丹东银行 | 加快与丹东银行的谈判速度。
32 | 果汁深加工项目 | 无 | 两动迁户因房源问题尚未达成协议。 | 宽甸县产业园区 | 尽快达成动迁协议。
33 | 天桥沟森林公园综合服务中心项目 | 无 | 1.解决游客服务中心和滑雪场占林地手续批复办理相关问题。 2.解决天桥沟枫叶小区容积率的问题。 | 宽甸县林业和草原局、宽甸县自然资源局、宽甸县发展改革局、宽甸县生态环境局、宽甸县住房城乡建设局 | 1.建议市政府与省政府、省林业部门沟通衔接，尽快调整自然保护区规划。 2.宽甸县住房城乡建设局尽快与市住房城乡建设局沟通解决小区容积率问题。
34 | 南市场商业综合体改造北区项目 | 无 | 动拆迁问题。 | 无 | 正在积极协商中。
35 | 多金属采选项目 | 1.办理划定矿区范围预留：划定矿区范围于2016年3月份已批复，批复号：辽国土资矿划字[2016]0012号，因环评没有办结，采矿证办理不了，现在环评已办结，办理采矿手续，因划定矿区范围已超期，需要办理预留手续，增鑫洪矿业有限公司于2018年5月15号将材料上报市自然资源局，但因省自然资源厅不予办理，需要等省政府辽政发[2018]49号文件，要求按49号文件办理。49号文件下发后，增鑫洪矿业有限公司按照省政府49号文件要求，于2019年1月10日将材料重新补报给市自然资源局，现在材料在市自然资源局待批，批复后才能报省自然资源厅。 2、办理采矿证：划定矿区范围预留，省自然资源厅批复后，才能办理采矿证。 3、项目核准：项目核准需要土地预审和采矿证，待采矿证办结后才能向县、市发展改革委提交材料，省发展改革委核准批复。 | 无 | 省自然资源厅、省发展改革委、市自然资源局、市发展改革委 | 请市相关部门加快相关项目手续批复速度，与省相关部门能建立联系，加快相关手续办理进程。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
36 | 双孢菇工厂化种植、深加工及有机肥生产项目 | 无 | 该项目地块涉及一处教堂需动迁。 | 宽甸县产业园区、宽甸县自然资源局 宽甸县住房城乡建设局 | 园区已在积极协同相关部门协商解决此事筹措资金解决。
37 | 枫合万嘉项目 | 无 | 动迁问题。 | 宽甸县住房城乡建设局 | 正在积极协商中。
38 | 城市集中供热项目 | 无 | 该项目总投资40543万元，已自筹资金12436.7万元，资金缺口28106.3万元。 | 无 | 正在积极想办法进行融资。
39 | 天然气利用 工程项目 | 无 | 征地手续办理缓慢。 | 宽甸自然资源局 | 宽甸县已责成宽甸县自然资源局加快相关手续办理速度。
40 | 森柏高科技氧化镁生产项目 | 无 | 产品原材料短缺。 | 宽甸县产业园区 | 正在积极协助企业寻找原料源。
四、振安区提出项目问题（12个）
41 | 丹东方齐房地产开发有限公司绿丹江苑二期项目 | 无 | 该项目已于2018年第三次市规委会通过了规划条件调整内容，但未正式核发，2018年12月1日新实施的居住区规划设计标准出台后，市自然资源局提出要按照新规调整规划条件。但如果按照新规执行将导致已建成的房屋都超出建筑密度标准。 | 市自然资源局 | 该项目是历史遗留项目，建议按已通过市规委会的规划条件予以核发。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
42 | 辽宁洪盛置业有限公司珍珠蓝湾小区项目（一期） | 无 | 1.关于调整地块商业比问题，2017年9月市政府签批同意该地块商业比调整事宜，但未正式履行规委会程序，请市政府同意履行规委会相关程序。 2.该地块为2012年挂牌出让，根据2018年12月1日新实施的居住区规划设计标准，原容积率、建筑密度等指标都需要大幅调整。 | 市自然资源局 | 1.恳请市政府同意履行规委会相关程序。 2.同意市自然资源局按照老的规划标准出具规划条件。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
43 | 太平湾特色小镇 基础设施项目 （振安区三供一业改造工程） | 无 | 1.土地问题，三供一业土地因属于企业的划拨土地，无法从企业土地证中分离，正在协调推进。 2.资金问题，按照协议水电六局物业总移交费用约为4800万，移交费用应在协议签订后缴纳70%约3500万，目前六局只缴纳了1200万，还差2300万，正在协调解决。 | 振安区政府 | 正在协调解决。
44 | 空气过滤滤材及滤器生产项目 | 无 | 最后3户动迁户要求补偿过高，正在协调动迁。 | 振安区政府 | 正在协调解决。
45 | 丹东五龙老年颐养中心项目 （原五龙商贸大厦改建项目） | 无 | 1.企业提出对大厦周边原有温泉井重新开启使用，正在协调解决。 2.企业要求对大厦旁的大沙河进行综合治理以及新建堤坝等要求，正在协调解决。 | 振安区政府 | 正在协调解决。
46 | 丹东市蔬菜批发市场移地新建项目 | 无 | 最后3户动迁户要求补偿过高，正在协调动迁。 | 振安区政府 | 正在协调解决。
47 | 振山北城市棚户区改造二期项目 | 无 | 该项目棚改回迁基本结束，现需将周边总规中的市政用地调整出3公顷作为商住用地，振安区将用调整出的3公顷商住用地出让收益来偿还棚改回迁住宅的建设资金。 | 市自然资源局 | 请市政府在下一轮总规调整中，将3公顷市政用地调整为商住用地。
48 | 上城·梦想项目 | 无 | 2户企业和2户住宅尚未完成动迁，要求补偿过高，正在准备材料报送到法院，执行法律程序。 | 振安区政府 | 正在协调解决。
49 | 锦江·帝博湾项目 | 无 | 2户出租房屋尚未达成搬迁协议，正在协调解决。 | 振安区政府 | 正在协调解决。
50 | 丹集线以北、 横道河以东地块 开发项目（丹东 奇石城项目） | 无 | 该地块于2018年进行了土地招拍挂，但没有企业摘牌导致流拍，现需重新核定土地出让价格，再次挂牌出让。 | 振安区政府 | 正在协调解决。
51 | 九连城欣泰西城市棚户区改造项目 | 无 | 地块尚有3户没有动迁完成，导致项目无法进行挂牌，正在协调解决动迁问题。 | 振安区政府 | 正在协调解决。
52 | 稼盛软枣生产示范基地建设项目 | 无 | 项目地块内动力电需要增压增容，正在协调解决。 | 振安区政府 | 正在协调解决。
五、振兴区提出项目问题（7个）
53 | 东海房地产的青年湖大罐地块地产开发项目 | 无 | 项目地块土地收储成本暂时无法确定，需市政府相关部门研究确定。 | 市自然资源局、市住房城乡建设局、市财政局 | 相关部门会商确定项目收储成本问题，加快土地收储工作。
54 | 辽宁锦绣集团的安东老街大街区建设项目 | 无 | 1.原衬衣厂地块现有租户清退问题。 2.原金笔厂地块土地属性变更问题。 3.安东老街景观仿古牌坊施工协调问题。 | 市自然资源局、振兴区工业和信息化局、振兴区六道沟街道办事处、振兴区住房城乡建设局、振兴区城管局、振兴区自然资源局 | 1.振兴区相关部门结合职能，加快衬衣厂地块租户清理工作。 2.积极协调市、区有关部门，帮助企业办理土地性质变更有关事项。 3.协调有关部门对项目外部街巷施工改造提供指导和帮助。
55 | 原水游城项目 | 无 | 1.需协调交警部门在项目施工期间对相关路段进行封闭。 2.施工过程中临时道路的封闭、开挖等，需相关部门协调完成地下人防工的程的配套工程。 3.项目建设方案调整问题。 | 市交通运输局、市公安局、市自然资源局、市市政工程管理处等相关单位 | 1.根据工程施工进度，对相关路段进行封闭。 2.结合该项目工程进度，做好相关配套工程施工。 3.相关建设方案调整工作振兴区政府及项目单位正在积极推进，在此过程中，需市自然资源局参与并给予专业指导。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
56 | 滨海建设集团铁矿沟商住二期（D1、D5地块）开发建设项目 | 无 | 动迁问题。 | 振兴区帽盔山街道办事处、振兴区城市建设管理中心等相关单位 | 加快动迁工作进度。
57 | 万达集团的丹东万达广场综合体建设项目 | 无 | 1.需协调将厚街与花园路街道开通并连接。 2.需协调项目用地与铁路控制区边线的确认。 | 市住房城乡建设局和铁路部门等相关单位 | 1.确定土地权属，进行征收并开通相关街路。2.建议市政府与铁路部门沟通，对相关用地进行土地置换或退还项目土地交易费用。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
58 | 丹东德丰置业有限公司德丰时代广场项目 | 无 | 1.需要高压线改移。 2.需加快推进项目污水管网连接工程。 | 市住房城乡建设局、市市政工程 管理处 | 1.协调解决线路路由问题及两村电杆落地征地事宜。 2.尽快解决污水管网铺设问题。
59 | 纤维厂周边地块开发项目 | 无 | 1.总体动迁成本大。 2.规划需要重新修订。 3.等待招商。 | 市国资委、市自然资源局 | 1.加大招商力度。 2.按照市相关部门意见调整规划指导。
六、元宝区提出项目问题（7个）
60 | 东发集团年产2万台智能燃气表项目(焦万伟） | 无 | 东发集团在韩国投资后，通过转让股权的方式净收益近5000万元。回笼该资金必须在中国银行丹东分行开户，根据银行开户需求，需要外管局批复。东发集团准备用这笔款项开工建设，希望市政府帮助协调解决。 | 国家外汇管理局丹东市支局 | 无
61 | 宗裕御景北郡项目 | 无 | 因市自然资源局账户被查封，土地出让金不能及时返还，影响项目开工，希望市政府协调解决。 | 市自然资源局 | 无
62 | 华美活力城项目 | 无 | 项目需对华美大厦进行改造，因消防问题影响施工进度。希望市政府协调市消防救援支队尽快解决。 | 市应急局 | 无
63 | 虎跃驾校棚户区改造项目 | 无 | 虎跃驾校搬迁至振兴区化工四场。多年来，虎跃驾校与企业未达成协议，希望市政府帮助协调解决。 | 无 | 无
64 | 思凯电子智能仪表制造研发基地项目（焦万伟） | 涉及办理净空手续的企业普遍反应办理过程时间长，影响复工。 | 无 | 驻丹空军部队 | 无
65 | 博恩御山水项目 | 无 | 项目因逾期未还款，2018年被丹东中院查封部分土地及房屋。丹东市自然资源局不知道查封区域，导致未被查封的土地及房屋业主也不能办理房屋备案和产权，希望市政府协调丹东市中院和市自然资源局明确未被查封的土地及房屋，使业主尽快办理备案和房产手续。 | 市中级人民法院、市自然资源局 | 无
66 | 丹东俊达地产北府花园项目 | 因前期债务问题，该项目土地被大连市中院查封，影响项目开工，希望政府帮助协调解决。 | 无 | 大连市中级 人民法院 | 无
七、合作区提出项目问题（3个）
67 | 丹东华录烯碳材料科技有限公司高新烯碳材料系列开发项目 | 无 | 环保限批问题。按省生态环境厅下达的整改通知要求，合作区所有新建项目的环评手续需待污水受处理厂投入使用后才可回复审批。 | 市生态环境局 | 请市生态环境局与省生态环境厅沟通解决环保限批问题。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
68 | 丹东英普亿塑胶有限公司塑胶电子系列产品 | 无 | 环保限批问题。按省生态环境厅下达的整改通知要求，合作区所有新建项目的环评手续需待污水受处理厂投入使用后才可回复审批。 | 市生态环境局 | 请市生态环境局与省生态环境厅沟通解决环保限批问题。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
69 | 丹东新区实验中学项目 | 无 | 环保限批问题。按省生态环境厅下达的整改通知要求，合作区所有新建项目的环评手续需待污水受处理厂投入使用后才可回复审批。 | 市生态环境局 | 请市生态环境局与省生态环境厅沟通解决环保限批问题。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
八、高新区提出项目问题（2个）
70 | 小浆果、北虫草深加工基地项目 | 1.关于执法主体问题。高新区管委会是事业编制，是市政府派出机构，市法制部门认为不能作为执法主体，因此没有执法机构。造成高新区在项目建设过程中“动迁难”、“拆违难”等问题，影响了项目正常开工。建议市里协调行政区负责高新区内的综合执法工作。 2.关于职能悬空的问题。市直部门已将建设工程审批、监督、管理等职能下放给县区。因高新区无条件设立建设工程质量监督、安全监督等机构，无法履行相关职能。与有关部门多次沟通没有得到解决，导致高新区建设工程无法审批，影响了项目开工。建议类似这些高新区无法承接的职能继续由市直部门或行政区承担。 | 路网及配套资金缺口较大。 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 | 市财政给予支持。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
71 | 汽车网络总线控制线束研发生产基地项目 | 1、关于执法主体问题。高新区管委会是事业编制，是市政府派出机构，市法制部门认为不能作为执法主体，因此没有执法机构。造成高新区在项目建设过程中“动迁难”“拆违难”等问题，影响了项目正常开工。建议市里协调行政区负责高新区内的综合执法工作。 2、关于职能悬空的问题。市直部门已将建设工程审批、监督、管理等职能下放给县区。因高新区无条件设立建设工程质量监督、安全监督等机构，无法履行相关职能。与有关部门多次沟通没有得到解决，导致高新区建设工程无法审批，影响了项目开工。建议类似这些高新区无法承接的职能继续由市直部门或行政区承担。 | 路网及配套资金缺口较大。 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 | 市财政给予支持。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
九、市直各部门提出项目问题（8个）
72 | 第一医院新建科教及综合病房楼项目 | 无 | 丹东市总体规划图将原可建筑用地误划为绿化用地，导致新建项目无法办理报建手续。此处用地为第一医院2005年向丹东市政府购买的可建设用地。 | 市自然资源局 | 纠正误划，尽快受理报建手续。
73 | 抗美援朝红色旅游主题公园项目 | 1.该项目正在进行概念性规划设计，土地收储工作尚未开始；项目初步概算投资10亿元，集团目前正在对外招商，寻找合作伙伴共同开发该项目。 2.该项目规划区域内包含桃园东路和花园东路两条城市道路，应尽早列入城建计划进行改造，才能保证项目正常实施。 | 无 | 市财政局、市住房城乡建设局 | 无
74 | 抗美援朝纪念馆改扩建工程 | 地方投资资金4232万元未到账。 | 无 | 省财政厅 | 予以解决。
75 | 丹东教育图书馆建设项目（十九中、实验小学扩建） | 市总工会部分土地及建筑物的补偿方式需上级总工会尽快确认。 | 振兴区加快动迁工作进度，文体旅中心的建筑物还建问题需进一步协调。 | 市总工会、振兴区政府、市文体旅服务中心 | 建议振兴区政府也作为该项目责任单位。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
76 | 新区实验中学项目 | 待省里批复用地指标。 | 项目建设部门为合作区管委会，教育局上报进展情况还要和合作区沟通了解，无法及时了解项目进展情况。 | 合作区管委会 | 建议项目责任单位改为合作区管委会。
77 | 新建市档案馆项目 | 无 | 需尽快将新馆选址确定落实，以便后续工作顺利推进。 | 无 | 尽快落实新馆选址。
78 | 2019年丹东市城建工程项目 | 无 | 1.工程建设中涉及诸多电力线路排迁工程，因电业部门有行业规范和办事程序，有时影响城建工程施工进度。 2.迁改资金占比较大，影响城建资金效力发挥。 | 国网丹东供电公司 | 1.由电业部门开设绿色通道，先行施工以满足城建工程施工需要。 2.将涉及到城建工程电力排迁项目纳入到本部门电力改造专项计划，以化解城建资金短缺的压力。 | 已在3月12日重点项目协调会予以研究。
79 | 丹东市垃圾处理场改造建设（焚烧发电）项目工程 | 无 | 1.需振安区政府帮助协调稳评、环评、林业、土地与龙母村帮助落实具体工作细节。 2.需市自然资源局尽快落实土地、规划选址、用地规划批复、土地预审批复、土地划转。 3.需市林草局帮助办理林地使用手续。 | 振安区政府、市自然资源局、市林草局 | 1.由振安区政府指派专人给予协调落实。 2.由市自然资源局落实具体批复时间。 3.由市林草局加快手续办理。